- муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

- «Средняя  общеобразовательная школа № 4 п. Тавричанка Надеждинского района» имени В.Н.Косова

| 30.08.2021 | Приказ | № | 82-О |
| --- | --- | --- | --- |

- Об утверждении плана мероприятий (дорожной карты) по переходу на реализацию обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования

- В связи с утверждением федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (Приказ Министерства просвещения РФ от 31 мая 2021 г. № 286), с утверждением федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (Приказ Министерства просвещения РФ от 31 мая 2021 г. № 287), приказа МО ПК №1060-а от 27.07.2021 г. «Об утверждении плана мероприятий (дорожной карты) по переходу на реализацию обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования», в целях обеспечения эффективного введения федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования в МБОУ СОШ №4 имени Косова

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план  мероприятий (дорожную карту) МБОУ СОШ №4 имени Косова по переходу на реализацию обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования (приложение 1).

2. Назначить ответственным за выполнение  дорожной карты по переходу на реализацию обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования заместителя директора по учебно-воспитательной работе   Киселеву Ю.В.;

3. Назначить ответственным  координатором по переходу на реализацию обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования заместителя директора по учебно-воспитательной работе Просянюк Н.В.

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Директор МБОУ СОШ №4 имени Косова                            С.В.Зубарев

С приказом ознакомлены:

Киселева Ю.В.

Просянюк Н.В.

Приложение 1 к приказу 82-О от «30» августа 2021г.

План мероприятий (дорожная карта) по организации работы и внедрению новых федеральных государственных образовательных стандартов

| Мероприятие | Сроки | Ответственный | Формы подведения итогов/документы |
| --- | --- | --- | --- |
| Создание рабочих групп по организации работы и внедрению новых федеральных государственных образовательных стандартов начального и основного общего образования | Сентябрь 2021 | Директор | Приказ о создании рабочих групп, Положение о рабочей группе по организации работы и внедрению ФГОС НОО и ООО, Протоколы заседаний рабочих групп |
| Изучение ФГОС НОО И ООО от 2021 года, создание методических материалов для проведения педагогических советов и родительских собраний | Сентябрь- октябрь 2021 | Председатель рабочих групп Щеглова В.В., заместитель директора по УВР, курирующие вопросы начального и основного общего образования, Просянюк Н.В., Киселева Ю.В. | Методические материалы, презентации, памятки по внедрению ФГОС НОО и ООО |
| Анализ имеющихся условий для реализации новых ФГОС | Октябрь-ноябрь 2021 | Председатель рабочих групп Щеглова В.В., заместитель директора по УВР, курирующие вопросы начального и основного общего образования, Просянюк Н.В., Киселева Ю.В. | Аналитическая справка |
| Педагогический совет «Переход на новые федеральные государственные образовательные стандарты начального и основного общего образования» | Ноябрь 2021 | Председатель рабочих групп Щеглова В.В., заместитель директора по УВР, курирующие вопросы начального и основного общего образования, Киселева Ю.В. | Протокол педагогического совета |
| Разработка и утверждение образовательной программы начального общего образования (Приложение 1) | Ноябрь 2021 -май 2022 | Председатель рабочих групп Щеглова В.В., заместитель директора по УВР, курирующий вопросы начального общего образования, Просянюк Н.В. | Образовательная программа начального общего образования |
| Разработка и утверждение образовательной программы основного общего образования (Приложение 2) | Ноябрь 2021 -май 2022(по отдельному плану) | Председатель рабочих групп Щеглова В.В., заместитель директора по УВР, курирующий вопросы основного общего образования, Киселева Ю.В. | Образовательная программа основного общего образования |
| Проведение общешкольных родительских собраний по вопросам перехода на новые образовательные стандарты для родителей будущих пятиклассников | Декабрь 2021 года | Председатель рабочих групп Щеглова В.В., заместитель директора по УВР, курирующий вопросы основного общего образования, Киселева Ю.В. | Протокол родительского собрания |
| Проведение общешкольных родительских собраний по вопросам перехода на новые образовательные стандарты для родителей будущих первоклассников | Март 2022 года | Председатель рабочих групп Щеглова В.В., заместитель директора по УВР, курирующий вопросы начального общего образования, Просянюк Н.В. | Протокол родительского собрания |
| Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС НОО и ФГОС ООО | До 31.05. 2022 | Председатель рабочих групп Щеглова В.В., заместитель директора по УВР, курирующие вопросы начального и основного общего образования, Просянюк Н.В., Киселева Ю.В. | Приказы, локальные акты и т.д. |
| Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1-х и 5-х классов по новым ФГОС НОО и ООО на 2022/23 учебный год. |  | Председатель рабочих групп Щеглова В.В., заместитель директора по УВР, курирующие вопросы начального и основного общего образования, Просянюк Н.В., Киселева Ю.В. | Учебные планы НОО, ООО. Планы внеурочной деятельности |
| Актуализация планов ВШК, ВСОКО, методической работы, плана работы ОО в соответствии с новыми ФГОС НОО И ООО на 2022/2023 учебный год | До 31.08.2022 | Председатель рабочих групп Щеглова В.В., заместитель директора по УР, курирующие вопросы начального и основного общего образования, Просянюк Н.В., Киселева Ю.В. | Планы работы школы |
| Внесение в план-график курсовой подготовки педагогических кадров курсы в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО, прохождение педагогами курсов | В течениегода | Председатель рабочих групп Щеглова В.В., заместитель директора по УР, курирующие вопросы начального и основного общего образования, Просянюк Н.В., Киселева Ю.В. | План-график курсовой подготовки |
| Размещение на официальном сайте ОО информации о переходе на новые ФГОС НОО и ООО. | В течение года | Председатель рабочих групп Щеглова В.В., заместитель директора по УР, курирующие вопросы начального и основного общего образования, Просянюк Н.В., Киселева Ю.В. | Размещение информационных и методических материалов |

Приложение 2  к приказу 82-О от «30» августа 2021г.

План разработки образовательной программы начального общего образования

| Ноябрь 2021 -май 2022 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Раздел/подраздел ООП | Сроки | Ответственный, задействованные лица | Примечание |
| Целевой раздел |  |  |  |
| Пояснительная записка; | До 31.05.2022 | Заместитель директора по УВР Просянюк Н.В. |  |
| Планируемые результаты освоения обучающимися программы начального общего образования; | До 31.05.2022 | Заместитель директора по УВР Просянюк Н.В. |  |
| Система оценки достижения планируемых результатов освоения программы начального общего образования. | До 31.05.2022 | Заместитель директора по УВР Просянюк Н.В. |  |
| Содержательный раздел |  |  |  |
| Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов, учебных модулей; | До 30.04.2022 | Заместитель директора по УВР Просянюк Н.В., учителя-предметники |  |
| Рабочие программы внеурочной деятельности | До 30.04.2022 | Заместитель директора по УВР Просянюк Н.В., учителя внеурочной деятельности |  |
| Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся; | До 31.05.2022 | Заместитель директора по УВР Просянюк Н.В. |  |
| Рабочая программа воспитания. | До 31.05.2022 | Заместитель директора по ВРВойтенко У.С. |  |
| Организационный раздел |  |  |  |
| Учебный план; | До 31.05.2022 | Заместитель директора по УВР Просянюк Н.В. | Собрать заявления с родителей на выбор родного языка, на модуль ОРКСЭ |
| План внеурочной деятельности; | До 31.05.2022 | Заместитель директора по ВР Войтенко У.С. |  |
| Календарный учебный график; | До 31.05.2022 | Заместитель директора по УВР Просянюк Н.В. |  |
| Календарный план воспитательной работы, содержащий перечень событий и мероприятий воспитательной направленности, которые организуются и проводятся Организацией или в которых Организация принимает участие в учебном году или периоде обучения; | До 31.05.2022 | Заместитель директора по ВР Войтенко У.С. |  |
| Характеристика условий реализации программы начального общего образования в соответствии с требованиями ФГОС. | До 31.05.2022 | Заместитель директора по УВР Просянюк Н.В., заместитель директора по АХЧ Земскова Т.В. |  |

Приложение 2 к приказу 82-О от «30» августа 2021г.

План разработки образовательной программы основного общего образования

| Ноябрь 2021 -май 2022 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Раздел/подраздел ООП | Сроки | Ответственный, задействованные лица | Примечание |
| Целевойраздел |  |  |  |
| Пояснительная записка; | До 31.05.2022 | Заместитель директора по УВР Киселева Ю.В. |  |
| Планируемые результаты освоения обучающимися программы основного общего образования; | До 31.05.2022 | Заместитель директора по УВР Киселева Ю.В. |  |
| Система оценки достижения планируемых результатов освоения программы основного общего образования. | До 31.05.2022 | Заместитель директора по УВР Киселева Ю.В. |  |
| Содержательный раздел |  |  |  |
| Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов, учебных модулей; | До 30.04.2022 | Заместитель директора по УВР Киселева Ю.В., учителя-предметники |  |
| Рабочие программы внеурочной деятельности | До 30.04.2022 | Заместитель директора по ВР Войтенко У.С., учителя внеурочной деятельности |  |
| Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся; | До 31.05.2022 | Заместитель директора по УВР Киселева Ю.В. |  |
| Рабочая программа воспитания. | До 31.05.2022 | Заместитель директора по УВР Киселева Ю.В. |  |
| Программа коррекционной работы (разрабатывается при наличии в Организации обучающихся с ОВЗ). | До 31.05.2022 | Заместитель директора по УВР Киселева Ю.В. |  |
| Организационный раздел |  |  |  |
| Учебный план; | До 31.05.2022 | Заместитель директора по УВР Киселева Ю.В. | Собрать заявления с родителей на выбор родного языка |
| План внеурочной деятельности; | До 31.05.2022 | Заместитель директора по ВР Войтенко У.С. |  |
| Календарный учебный график; | До 31.05.2022 | Заместитель директора по УВР Киселева Ю.В. |  |
| Календарный план воспитательной работы, содержащий перечень событий и мероприятий воспитательной направленности, которые организуются и проводятся Организацией или в которых Организация принимает участие в учебном году или периоде обучения; | До 31.05.2022 | Заместитель директора по ВР Войтенко У.С. |  |
| Характеристика условий реализации программы основного общего образования, в том числе адаптированной, в соответствии с требованиями ФГОС. | До 31.05.2022 | Заместитель директора по УВР Киселева Ю.В., заместитель директора по АХЧ Земскова Т.В. |  |