Приложение 1

УТВЕРЖДЕН

Приказом МБОУ СОШ № 4 имени Косова

от 17.10.2023  № 121-О

План мероприятий («дорожная карта») по организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в МБОУ СОШ № 4 имени Косова в 2024 году

| №пп | Мероприятия | Сроки | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Нормативное правовое обеспечение ГИА |
| 1.1. | Подготовка нормативных правовых актов школьного уровня по организации и проведению ГИА в 2024 году в МБОУ СОШ № 4 | Октябрь 2023 – март 2024 года | Зубарев С.В. |
| 1.2. | Утверждение дорожной карты по организации и проведению государственной итоговой аттестации по общеобразовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2024 году. | ноябрь 2023 года | Зубарев С.В. |
| 2. Мероприятия по организационному и технологическому обеспечению проведения ГИА |
| 2.1. | Назначение ответственных за организацию ГИА в образовательной организации | до 15 октября 2023 года | Зубарев С.В. |
| 2.2. | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА в 2024 году из числа: -выпускников образовательных организаций текущего года; - выпускников прошлых лет; - лиц, не прошедших ГИА в 2023 году; - лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов. | До 01.11.2023 года | Зубарев С.В. Киселева Ю.В. |
| 2.3. | Внесение сведений в РБД | в соответствии с графиком ФЦТ | Киселева Ю.В. |
| 2.4. | Организация и проведение итогового сочинения: - в основной срок; - в дополнительные сроки | Согласно расписанию, утвержденному приказом МОН | Зубарев С.В. Киселева Ю.В. |
| 2.5. | Создание условий для функционирования ППЭ в соответствии с установленными требованиями | весь период | Зубарев С.В. |
| 2.6. | Согласование маршрутов прибытия выпускников в ППЭ | май 2024 года | Зубарев С.В. Киселева Ю.В. |
| 2.7. | Мониторинг движения обучающихся 11 классов ОО. | январь-май 2024 года | Киселева Ю.В. |
| 2.8. | Предоставление в департамент образования и науки Приморского края списков общественных наблюдателей. | не позже, чем за 2 недели до начала экзаменов | Зубарев С.В. |
| 2.9. | Проведение ГИА в сроки, устанавливаемые Минобрнауки РФ. | Май - июнь 2024 года | Зубарев С.В. Киселева Ю.В. |
| 2.10. | Организация ознакомления участников ГИА с результатами экзаменов | в сроки, устанавливаемые Рособрнадзором | Киселева Ю.В. Классные руководители 9-х, 11 классов |
| 2.11. | Организация вручения уведомлений о назначении на экзамены участникам ГИА. | февраль-июнь 2024 года | Киселева Ю.В., классные руководители 9-х, 11 классов |
| 2.12. | Обеспечение организации обучения участников ГИА по технологии проведения ГИА и правилам заполнения бланков ЕГЭ, ОГЭ: ГИА - 11 ГИА – 9. | до 15 марта 2024 года | Киселева Ю.В. |
| 2.13. | Проверка готовности систем видеонаблюдения в ППЭ | В течение всего периода ГИА | Зубарев С.В. |
| 2.14. | Создание условий в ППЭ для лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей- инвалидов и инвалидов | В течение всего периода ГИА | Зубарев С.В. |
| 2.15. | Участие в апробации технологии «Сканирование в ППЭ», «Печать КИМ в ППЭ» | По графику МОН РФ |  |
| 2.16. | Участие в апробации технологии проведения экзамена по иностранному языку (раздел «Говорение») | По графику МОН РФ |  |
| 3. Мероприятия по формированию региональной информационной системы |
| 3.1. | Формирование региональной базы данных в соответствии с требованиями и форматом, установленным Рособрнадзором: - корректировка сведений; - регистрация выпускников прошлых лет. | декабрь 2023 январь-май 2024 года | Киселева Ю.В. |
| 4. Мероприятия по организации обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11 |
| 4.1. | Организация участия работников образовательных организаций, осуществляющих подготовку обучающихся к сдаче ЕГЭ/ ОГЭ, в обучающих мероприятиях на базе ПК ИРО, РЦОИ. | постоянно | Киселева Ю.В. |
| 4.2. | Организация и проведение обучения сотрудников пунктов проведения экзаменов, работников образовательных организаций, задействованных при проведении ГИА. | февраль-май 2024 года | Киселева Ю.В. |
| 5. Методическое обеспечение подготовки к ГИА и совершенствование преподавания общеобразовательных предметов |
| 5.1. | Проведение тренировочного тестирования по русскому языку и математике в 9, 11 классах. | февраль-март 2024 года | Зубарев С.В., Киселева Ю.В. |
| 5.2. | Участие в очных курсах повышения квалификации для учителей, работающих в 9-х, 11-х классах. | в течение учебного года (по отдельному графику ПК ИРО) | Киселева Ю.В. |
| 6. Мероприятия по информационному обеспечению ГИА |
| 6.1. | Освещение вопросов подготовки и проведения ГИА в НМР в средствах массовой информации. | 1 раз в месяц | Зубарев С.В. |
| 6.2. | Обеспечение ознакомления с порядком проведения ГИА: - выпускников текущего года; - выпускников прошлых лет. | ноябрь-декабрь 2023 года январь 2024 года | Киселева Ю.В. |
| 6.3. | Обеспечение ознакомления участников ГИА: - с получением ими результатов ГИА; - с решениями ГЭК; - с решениями конфликтных комиссий. | апрель-май (досрочный период) 2024 июнь (основной период) 2024 июнь 2024 | Киселева Ю.В. |
| 6.4. | Обеспечение своевременного размещения на информационных сайтах и стендах сведений по организации и проведению ГИА. | постоянно | Зубарев С.В., Киселева Ю.В. Деканов Д.С. |
| 6.5. | Организация работы телефонов «горячих линий» по вопросам организации и проведения ГИА. | постоянно | Зубарев С.В., Киселева Ю.В. |
| 6.6. | Размещение информации по вопросам подготовки и проведения ГИА на сайте МБОУ СОШ № 4 п.Тавричанка в разделе «Государственная итоговая аттестация». | постоянно | Киселева Ю.В. Деканов Д.С. |
| 7. Подведение итогов ГИА |
| 7.1. | Подготовка Анализа проведения и результатов ГИА в МБОУ СОШ № 4. | до 01 августа 2024 года | Киселева Ю.В. |
| 7.2. | Организация и проведение совещания «Анализ результатов ГИА 2024 года. Задачи по подготовке обучающихся 9, 11 классов к ГИА в 2025 году». | август 2024 года | Зубарев С.В., Киселева Ю.В. |