### Программа наставничества «ученик-ученик»

### для 5-8 классов  «Дроби? Легко!»

#### 1. Паспорт программы

Целевая аудитория:

Наставляемые: Учащиеся 5-6 классов, испытывающие трудности в освоении темы «Обыкновенные дроби».

Наставники: Мотивированные учащиеся 7-8 классов с высокой успеваемостью по математике и развитыми коммуникативными навыками.

Срок реализации: 1 учебная четверть (8-10 недель).

Формат: Внеурочная деятельность, 1-2 встречи в неделю по 25-30 минут.

#### 2. Актуальность и обоснование

Тема «Обыкновенные дроби» является ключевой и одной из самых сложных в курсе математики 5-6 классов. Неусвоенные знания приводят к системным проблемам в алгебре, геометрии и смежных науках. Программа решает проблему через создание психологического комфорта, потому что обучение у сверстника снижает тревожность; доступность объяснения, потому что «язык подростка» часто понятнее, чем язык учебника. А также в процессе реализации данной программы у наставников формируются лидерские качества, ответственность и эмпатия.

#### 3. Цель и задачи

Цель: Преодолеть трудности в освоении темы «Дроби» у учащихся 5-6 классов через систему взаимопомощи и развить метапредметные навыки у учащихся 7-8 классов.

Задачи:

- Ликвидировать пробелы в знаниях у наставляемых по базовым операциям с дробями.

- Сформировать у наставников компетенции эффективного объяснения и педагогического общения.

- Создать положительный эмоциональный опыт изучения математики у всех участников.

- Апробировать и внедрить в школьную практику модель наставничества «ученик-ученик».

#### 4. Этапы реализации программы

| Этап | Сроки | Мероприятия | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Организационный | 2 недели | 1. Определение целевой группы (тестирование 5-6 кл.). 2. Отбор и собеседование с кандидатами в наставники (7-8 кл.). 3. Заключение соглашений с родителями. 4. Формирование пар/трио с учетом психологической совместимости. | Куратор, учителя математики, психолог |
| II. Обучающий | 1 неделя | «Школа юного наставника»: • Занятие 1: «Как объяснять понятно?» (методики). • Занятие 2: «Психология младшего школьника» (поддержка). • Вручение «Портфеля наставника» (дневник, методички). | Куратор, психолог |
| III. Основной (Реализация) | 6-7 недель | 1. Стартовая диагностика (игровая) в парах. 2. Цикл регулярных встреч по индивидуальным планам. 3. Методическая поддержка: еженедельные летучки с куратором (15 мин). 4. Промежуточный мониторинг (мини-тест, наблюдение). | Наставники под руководством куратора |
| IV. Итоговый | 1 неделя | 1. Итоговое тестирование наставляемых. 2. Творческий отчет («Праздник Дробей»). 3. Рефлексия и анкетирование всех участников. 4. Награждение (сертификаты, грамоты). | Куратор, администрация школы |

#### 5. Содержательный модуль (План работы для пар)

Программа строится по принципу «от простого к сложному». Каждая пара движется в своем темпе.

- Модуль 1. Дробь как часть целого. (Визуализация: пицца, шоколад. Сравнение дробей).

- Модуль 2. Основное свойство дроби. Сокращение. (Мем «Не делюсь!» для несократимой дроби).

- Модуль 3. Сложение и вычитание. Сначала с одинаковыми, затем с разными знаменателями (аналогия «Общий язык»).

- Модуль 4. Умножение и деление. (Приемы «Перекрестное сокращение», «Ворота»).

- Модуль 5. Решение текстовых задач с дробями. (Составление своих задач из жизни).

Методический арсенал наставника: Приемы «Пицца/Шоколадка», «Математическое лото», «Мемы и ассоциации», метод «Обучая — учусь».

#### 6. Система мониторинга и оценки результатов

- Диагностика знаний:

  - Входное и итоговое тестирование наставляемых (сравнение результатов).

  - Анализ текущей успеваемости по предмету.

- Диагностика удовлетворенности:

- Дневник рефлексии наставника.

- Анкетирование наставников и наставляемых.

- Наблюдение куратора за работой пар.

- Ключевые показатели эффективности (KPI):

- Повышение среднего балла по контрольным работам у наставляемых на 0,5-1 балл.

- Рост уверенности и снижение тревожности (по результатам анкетирования) у 80% участников.

- 100% наставников отмечают развитие коммуникативных и лидерских навыков.

#### 7. Условия реализации и ресурсы

- Кадровые: Куратор программы (учитель математики), школьный психолог (консультационно).

- Материально-технические: Учебный кабинет, канцелярия, раздаточный материал, сертификаты.

- Информационные: «Портфель наставника», банк игр и упражнений, шаблоны для диагностики.

- Мотивационные: Система поощрения (баллы в портфолио, благодарственные письма, тематические сувениры, преимущества при зачислении в профильные классы).

#### 8. Ожидаемые результаты

- Для наставляемых: Уверенное владение базовыми операциями с дробями, повышение учебной мотивации.

- Для наставников: Глубокое понимание математического материала, развитие ответственности, эмпатии, навыков публичного выступления.

- Для школы: Создание устойчивой модели поддержки отстающих учащихся, улучшение психологического климата, формирование сообщества обучающихся.

Девиз программы: «Понял сам — помоги другому!»